## 集計
版ごとのコスト集計
版 | タスク数 | 完了数 | 未見積 | 見積コスト | 実コスト | 完了分の見積 | 進捗率 | 見積と実績の差
プロト | 63 | 49 | 0 | 144.5 | 0 | 111.5 | 77.16% | -111.5
アルファ | 31 | 2 | 0 | 64 | 0 | 2 | 3.125% | -2
ベータ | 20 | 1 | 0 | 62 | 0 | 1 | 1.613% | -1
マスタ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
合計 | 115 | 52 | 0 | 271.5 | 0 | 114.5 | 42.17% | -114.5
進捗率 = 状態が「完了」のタスクの見積コスト ÷ 見積コスト合計。見積と実績の差 = 完了タスクの実コスト − その見積コスト（プラス = 見積より多くかかった）。

## カレンダー
開発カレンダー
版 | 開始 | 終了 | 日数 | 作業可能時間 | 見積時間 | 余裕
プロト | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 | 248 | 144.5 | 103.5 | 青字の開始・終了日を変えると、下のカレンダーの色も自動で変わります。
アルファ | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 30 | 240 | 64 | 176 | 作業可能時間 = 日数 × 1日の作業時間（設定シート）。土日も作業日として数えています。
ベータ | 2026-12-01 | 2026-12-23 | 23 | 184 | 62 | 122
マスタ | 2026-12-24 | 2026-12-30 | 7 | 56 | 1 | 55
2026 年 10 月 | [6 empty] | 2026 年 11 月 | [6 empty] | 2026 年 12 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05
2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12
2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19
2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26
2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | [5 empty] | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31
色なし = どの版の期間にも入っていない日

## タスク一覧
分類1 | 分類2 | 分類3 | タスク | 版 | 優先度 | 状態 | 見積コスト | 実コスト | メモ
プレイヤー | 移動 |  | カメラ基準の歩き・走り | プロト | A | 完了 | 0.5
プレイヤー | 移動 |  | 旋回・加速・減速 | プロト | A | 進行中 | 3
プレイヤー | ジャンプ |  | 通常ジャンプ | プロト | A | 完了 | 0.5
プレイヤー | ジャンプ |  | 2段ジャンプ | プロト | A | 未着手 | 0.5
プレイヤー | ジャンプ |  | 落下・着地硬直 | プロト | B | 未着手 | 0.5
プレイヤー | 回避 |  | 地上回避 | プロト | A | 完了 | 0.5
プレイヤー | 回避 |  | 空中回避 | プロト | A | 未着手 | 0.5
プレイヤー | 回避 |  | 無敵時間・連続回避の制限 | プロト | A | 進行中 | 0.5
プレイヤー | ジャスト回避 |  | 判定の時間 | プロト | A | 完了 | 0.5
プレイヤー | ジャスト回避 |  | 成功でウィッチタイム発動 | プロト | A | 完了 | 0.5
プレイヤー | 被弾 |  | 怯み・吹っ飛び・起き上がり | プロト | A | 進行中 | 5
プレイヤー | 被弾 |  | 被弾後の無敵時間 | プロト | A | 完了 | 0.5
プレイヤー | 死亡 |  | 死亡モーション | プロト | A | 完了 | 0.5
プレイヤー | 死亡 |  | ゲームオーバーへ移る | プロト | A | 完了 | 0.5
プレイヤー | ロックオン |  | 対象の選び方 | プロト | A | 完了 | 0.5
プレイヤー | ロックオン |  | 切り替え・解除 | プロト | A | 進行中 | 1
プレイヤー | ロックオン |  | ロックオン中の移動 | プロト | C | 未着手 | 4
プレイヤー | ステート管理 |  | ステート切り替えの整理 | プロト | A | 完了 | 7
コンボ | 入力 |  | 先行入力の受付 | プロト | A | 完了 | 5
コンボ | 入力 |  | 入力の受付時間 | プロト | A | 完了 | 5
コンボ | 攻撃の流れ |  | キャンセルできるタイミング | プロト | A | 完了 | 3
コンボ | 攻撃の流れ |  | コンボ途中で止めたときの戻り | プロト | A | 完了 | 2
コンボ | 地上 |  | 弱連打（3段） | プロト | A | 完了 | 3
コンボ | 地上 |  | 強連打（3段） | プロト | A | 完了 | 3
コンボ | 分岐 |  | 弱強弱など途中から分かれる仕組み | プロト | A | 完了 | 3
コンボ | 空中 |  | 空中弱攻撃 | プロト | A | 完了 | 3
コンボ | 空中 |  | かかと落とし | プロト | A | 完了 | 3
コンボ | 空中 |  | 打ち上げ（敵と一緒に上がる） | プロト | A | 完了 | 4
コンボ | 攻撃中の移動 |  | 踏み込み | プロト | A | 完了 | 2
コンボ | 攻撃中の移動 |  | 近くの敵への吸い付き | プロト | A | 完了 | 4
コンボ | 攻撃データ |  | AttackTableに全技を登録 | プロト | A | 完了 | 4
攻撃 | 銃 |  | 通常射撃・連射 | プロト | A | 完了 | 2
攻撃 | 銃 |  | 攻撃中・空中で撃つ | プロト | A | 完了 | 4
攻撃 | でかい手 |  | 発生タイミング・当たり判定 | プロト | A | 完了 | 3 |  | ウィケッドウィーブ
攻撃 | でかい手 |  | 演出 | プロト | A | 完了 | 2
ウィッチタイム | 時間 |  | 敵・弾・エフェクトだけスロー | プロト | A | 進行中 | 3 |  | プレイヤーは通常の速さ
ウィッチタイム | 時間 |  | 継続時間・終わり方 | プロト | A | 進行中 | 3
ウィッチタイム | 演出 |  | 画面の色・開始演出 | プロト | A | 進行中 | 3
当たり判定 | 攻撃 |  | アニメのフレームに合わせて出し消し | プロト | A | 完了 | 2
当たり判定 | 攻撃 |  | 多段ヒット防止 | プロト | A | 完了 | 2
当たり判定 | 被弾 |  | キャラごとの形と大きさ | プロト | A | 完了 | 2
当たり判定 | 押し合い |  | プレイヤーと敵・敵同士 | プロト | A | 完了 | 2
当たり判定 | 地形 |  | 壁・床へのめり込み・段差 | プロト | A | 完了 | 2
当たり判定 | 弾 |  | 弾とキャラ・弾と地形 | プロト | B | 進行中 | 3
カメラ | 通常 |  | 追従 | プロト | A | 完了 | 0.5
カメラ | 通常 |  | 右スティックの手動操作 | プロト | A | 完了 | 0.5
カメラ | ロックオン |  | ロックオン中の画角 | プロト | A | 未着手 | 3
カメラ | 地形 |  | 壁へのめり込み対策 | プロト | A | 完了 | 2
カメラ | 演出 |  | 一時的なカメラ切り替え | アルファ | A | 未着手 | 3 |  | ボス登場・とどめなど
Enemy | 共通 |  | 被弾・怯み | プロト | A | 完了 | 5
Enemy | 共通 |  | 吹っ飛び・打ち上げ・ダウン・起き上がり | プロト | A | 完了 | 10 |  | タイムスケールとか重力を考えると吹っ飛び難しい(打ち上げの空中感はアルファでやる)
Enemy | 共通 |  | 死亡ステート・消え方 | プロト | A | 完了 | 2 |  | Alien.cppにTODOあり
Enemy | 共通 |  | 攻撃の予兆（光る） | プロト | A | 完了 | 1 |  | ジャスト回避の合図
Enemy | 共通 |  | 追跡・攻撃の選び方 | プロト | A | 完了 | 3
Enemy | 共通 |  | 同時に攻撃してくる数の制限 | アルファ | A | 未着手 | 2
Enemy | 共通 |  | ウィッチタイム中のスロー | プロト | A | 完了 | 0.5
Enemy | 共通 |  | ステータスのデータ読み込み | プロト | A | 完了 | 0.5
Enemy | 共通 |  | 出現・ウェーブ管理 | アルファ | A | 未着手 | 2
Enemy | エイリアン |  | 攻撃パターン | プロト | A | 完了 | 3
Enemy | エイリアン |  | 被弾・死亡モーションのつなぎ込み | プロト | A | 完了 | 2
Enemy | エイリアン |  | 調整 | プロト | A | 未着手 | 3
Enemy | 雑魚2 |  | 方向性を決める | アルファ | A | 未着手 | 3 |  | 近距離型。重量型・素早い型・盾持ち型から選ぶ
Enemy | 雑魚2 |  | 攻撃パターン2種（予兆つき） | アルファ | A | 未着手 | 2
Enemy | 雑魚2 |  | 特別な処理（怯まない・ガードなど） | アルファ | A | 未着手 | 2 |  | 方向性しだい
Enemy | 雑魚2 |  | モーションのつなぎ込み | アルファ | A | 未着手 | 2
Enemy | 雑魚2 |  | 調整 | アルファ | A | 未着手 | 2
Enemy | ボス |  | 攻撃1：近接の薙ぎ払い | アルファ | A | 未着手 | 2 |  | 回避・ジャスト回避で避ける
Enemy | ボス |  | 攻撃2：突進 | アルファ | A | 未着手 | 2 |  | 横回避で避ける。外れたら大きな隙
Enemy | ボス |  | 攻撃3：叩きつけ・衝撃波 | アルファ | A | 未着手 | 2 |  | ジャンプで避ける
Enemy | ボス |  | 攻撃の選び方 | アルファ | A | 未着手 | 2 |  | 距離で選ぶ・同じ攻撃を続けない
Enemy | ボス |  | フェーズ2 | アルファ | A | 未着手 | 2 |  | HP半分以下で速くなる・連続攻撃
Enemy | ボス |  | 怯み・ダウンの扱い | アルファ | A | 未着手 | 2 |  | 基本は怯まず、ダメージをためるとダウン
Enemy | ボス |  | 登場・撃破の演出 | アルファ | A | 未着手 | 2
Enemy | ボス |  | ボス戦用カメラ | アルファ | A | 未着手 | 2
Enemy | ボス |  | 大きな体に合わせた当たり判定 | アルファ | A | 未着手 | 2
ゲームの流れ | シーン管理 |  | シーン切り替え・フェード | プロト | A | 完了 | 1
ゲームの流れ | タイトル |  | ゲーム開始・終了 | プロト | A | 完了 | 1
ゲームの流れ | ゲームオーバー |  | リトライ・タイトルに戻る | プロト | A | 完了 | 1
ゲームの流れ | リザルト |  | リザルト画面 | プロト | A | 完了 | 1 |  | 評価の仕様は保留
ゲームの流れ | ポーズ |  | 再開・リトライ・タイトルに戻る | プロト | A | 完了 | 1
手応え | ヒット |  | ヒットストップ | アルファ | A | 完了 | 1
手応え | ヒット |  | カメラシェイク | アルファ | A | 完了 | 1
手応え | ヒット |  | ヒット時の音・エフェクト呼び出し | アルファ | A | 未着手 | 2
手応え | ヒット |  | 敵ののけぞり演出 | アルファ | A | 未着手 | 3
マップ | チュートリアル |  | 地形 | アルファ | A | 未着手 | 3
マップ | チュートリアル |  | 操作を1つずつ教える流れ | アルファ | A | 未着手 | 3 |  | 移動→攻撃→回避→ジャスト回避
マップ | チュートリアル |  | 案内テキスト | アルファ | A | 未着手 | 1
マップ | チュートリアル |  | 次に進む条件 | アルファ | A | 未着手 | 3
マップ | 本編 |  | 地形 | アルファ | A | 未着手 | 2
マップ | 本編 |  | 敵の配置 | アルファ | A | 未着手 | 2
マップ | 本編 |  | ウェーブ進行 | アルファ | A | 未着手 | 2 |  | 全部倒したら次へ
マップ | 本編 |  | ボス部屋への移動 | アルファ | A | 未着手 | 2
マップ | 本編 |  | 進めない場所の壁 | アルファ | A | 未着手 | 2
マップ | 共通 |  | チュートリアル→本編の切り替え | アルファ | A | 未着手 | 1
素材探し | モデル |  | プレイヤー・雑魚2種・ボス | ベータ | A | 未着手 | 3
素材探し | モデル |  | ステージ・背景 | ベータ | A | 未着手 | 3
素材探し | アニメーション |  | 足りないモーション | ベータ | A | 未着手 | 2
素材探し | 音 |  | BGM | ベータ | A | 未着手 | 3 |  | タイトル・チュートリアル・本編・ボス・リザルト
素材探し | 音 |  | 効果音 | ベータ | A | 未着手 | 4 |  | 攻撃・ヒット・回避・ジャスト回避・銃・UI操作
素材探し | エフェクト |  | エフェクト | ベータ | A | 未着手 | 3 |  | 攻撃の軌跡・ヒット・着地・ウィッチタイム・魔法陣・死亡・予兆
素材探し | UI |  | UI画像 | ベータ | A | 未着手 | 4 |  | HP・コンボ数・スコア・ボスHP・ロックオンマーカー・ボタン表示
組み込み | UI |  | HP・ボスHP | ベータ | A | 未着手 | 1
組み込み | UI |  | コンボ数・スコア | ベータ | A | 未着手 | 1
組み込み | UI |  | ロックオンマーカー | ベータ | A | 未着手 | 1
組み込み | UI |  | 操作説明 | ベータ | A | 未着手 | 1
組み込み | UI |  | 各画面のメニュー | ベータ | A | 未着手 | 1
組み込み | 音 |  | 管理クラス | ベータ | A | 未着手 | 1
組み込み | 音 |  | BGM切り替え | ベータ | A | 未着手 | 1
組み込み | 音 |  | 効果音の配置・音量調整 | ベータ | A | 未着手 | 1
組み込み | エフェクト |  | 管理クラス | ベータ | A | 完了 | 1
組み込み | エフェクト |  | 各所への配置 | ベータ | A | 進行中 | 1
仕上げ | 調整 |  | バランス調整 | ベータ | A | 未着手 | 10 |  | 敵の強さ・ダメージ・ウィッチタイムの長さ
仕上げ | 調整 |  | バグ修正 | ベータ | A | 未着手 | 10
仕上げ | 調整 |  | 遊んでもらって感想をもらう | ベータ | A | 未着手 | 10
仕上げ | 提出 |  | 提出用ビルド・動作確認 | マスタ | A | 未着手 | 1
|  |  | 合計 |  |  |  | 271.5 | 0
Note on H1: 黄色 = 見積もり未入力（コスト0）

## 設定
WinterGame2026 設定
開始日 | 2026-09-17
締切 | 2026-12-30
1コストあたり時間 | 1
1日の作業時間 | 8
残り日数（今日から締切） | 62
期間全体の作業可能時間 | 840
青字のセルは編集できます。値は WinterGame2026.json（board-planner）から取り込んだものです。

## memo
1022
デカイ手の演出終わらせる
エイリアンの挙動も完成させる
竜巻を豪鬼の大竜にする
1024
エイリアンの仕様
浮遊している
遠距離攻撃をする(ブレス攻撃)
踵落としで叩き落せる
デカイ手の攻撃でも落とせる
攻撃したあとプレイヤーから距離をとって様子をみる
攻撃の予兆がある
1029
カメラのロックオン
マップを作る
スポーン条件作る
ボスの設計やる